## ยุทธ 1 เคหะและชุมชน
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ | เพื่อให้ประชาชนและ | ปรับปรุงท่าเทียบเรือ | 920000 | 0 | 0 | 0 | ท่าเทียบเรือ | - ประชาชนและนักท่องเที่ยว | กองช่าง
| บ้านวกตุ่ม | นักท่องเที่ยว มีที่จอดเรือ | บ้านวกตุ่ม |  |  |  |  | บ้านวกตุ่ม | มีที่จอดเรือเพิ่มขึ้น
| หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม | และเรือสามารถจอดเทียบ | ขนาดยาว 768 เมตร |  |  |  |  | 1 แห่ง | - มีนักท่องเที่ยวทางทะเล
| (ชุมชนที่ 1) | ท่าเรือได้สะดวกขึ้น | โดยดูดทรายลึก 0.35 เมตร | [5 empty] | เพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้
|  |  | ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า | [5 empty] | ให้แก่ชุมชนบ้านวกตุ่ม
8,750.24 ลบ.ม.
2 | โครงการปรับปรุงก่อสร้าง | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | ปรับปรุงก่อสร้างถนน | 946000 | 0 | 0 | 0 | มีถนนผิวจราจร | ประชาชนและนักท่องเที่ยว | กองช่าง
| ถนนสายสุขตระการ | คมนาคมใช้สำหรับสัญจร | สายสุขตระการ |  |  |  |  | แอสฟัลท์ติก | มีถนนที่ได้มาตรฐาน
| ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก | ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก |  |  |  |  | คอนกรีต | ใช้สัญจร'ไปมาได้สะดวก
| คอนกรีต | และปลอดภัย | คอนกรีต |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | รวดเร็วและปลอดภัย
| หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง |  | กว้าง 5 ม.
| (ชุมชนที่ 3 ) |  | ยาว 415 ม.
หนา 0.05 ม.
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | รางระบายน้ำ คสล. | 600000 | 0 | 0 | 0 | มีรางระบายน้ำ | มีรางระบายน้ำที่ได้ | กองช่าง
| คสล. ถนน คสล. | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | ยาว 300 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี
| สายวงแหวนเขาเสาธง | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | สะดวก และป้องกัน
| (ส่วนที่ก่อสร้างแล้ว 300 ม.) |  | ลึก 0.50 ม. | [5 empty] | น้ำท่วมขัง
หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า
(ชุมชนที่ 2)
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | รางระบายน้ำ คสล. | 0 | 1520000 | 0 | 0 | มีรางระบายน้ำ | มีรางระบายน้ำที่ได้ | กองช่าง
| คสล. ถนน คสล. | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | ยาว 758 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี
| สายคูท่าลาย - บนบ้าน | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | สะดวก และป้องกัน
| หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า |  | ลึก 0.50 ม. | [5 empty] | น้ำท่วมขัง
(ชุมชนที่ 2)
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | รางระบายน้ำ คสล. | 400000 | 0 | 0 | 0 | มีรางระบายน้ำ | มีรางระบายน้ำที่ได้ | กองช่าง
| คสล. โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | ยาว 200 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | สะดวก และป้องกัน
| (ชุมชนที่ 4) |  | ลึก 0.50 ม. | [5 empty] | น้ำท่วมขัง
6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | รางระบายน้ำ คสล. | 0 | 2000000 | 0 | 0 | มีรางระบายน้ำ | มีรางระบายน้ำที่ได้ | กองช่าง
| คสล. ถนน คสล. | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | ยาว 148 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี
| สายหาดสลัด - สลัดฮัท | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 2 ม. ลึก 2 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | สะดวก และป้องกัน
| หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู | [7 empty] | น้ำท่วมขัง
(ชุมชนที่ 5)
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | ก่อสร้างบ่อพัก คสล. | 300000 | 0 | 0 | 0 | มีรางระบายน้ำ | มีรางระบายน้ำที่ได้ | กองช่าง
| คสล. ถนน คสล. แยกร้านเซเว่น | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | และวางท่อระบายน้ำ |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี
| บ้านโฉลกหลำ - สายริมทะเล | ป้องกันน้ำท่วมขัง | ขนาด O 0.40 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | สะดวก และป้องกัน
| อ่าวโฉลกหลำ |  | (ตามแบบแปลน) | [5 empty] | น้ำท่วมขัง
หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ
(ชุมชนที่ 4)
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | รางระบายน้ำ คสล. | 0 | 600000 | 0 | 0 | มีรางระบายน้ำ | มีรางระบายน้ำที่ได้ | กองช่าง
| คสล. ถนน คสล.แยกร้านเซเว่น | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | ยาว 280 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มาตรฐาน ระบายน้ำได้ดี
| - คลองตะวันออก | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 0.50 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | สะดวก และป้องกัน
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ |  | ลึก 0.50 ม. | [5 empty] | น้ำท่วมขัง
(ชุมชนที่ 4)
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | ก่อสร้างถนน คสล. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | มี ถนน คสล. | ประชาชน/นักท่องเที่ยว | กองช่าง
| สายท่าไม้เรียบ - หาดยาว | คมนาคมใช้สำหรับสัญจร | กว้าง 6 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน
| หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู | ไปมาได้สะดวกรวดเร็วและ | ยาว 2,200 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
| (ชุมชนที่ 5) | ปลอดภัย | หนา 0.15 ม. | [5 empty] | รวดเร็ว และปลอดภัย
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | ก่อสร้างถนน คสล. | 320000 | 0 | 0 | 0 | มี ถนน คสล. | ประชาชน/นักท่องเที่ยว | กองช่าง
| ทางเข้าอนามัยบ้านโฉลกหลำ | คมนาคมใช้สำหรับสัญจร | กว้าง 3.50 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ไปมาได้สะดวกรวดเร็วและ | ยาว 54 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
| (ชุมชนที่ 4) | ปลอดภัย | หนา 0.15 ม. | [5 empty] | รวดเร็ว และปลอดภัย
11 | โครงการซ่อมแซมกำแพง | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง | ซ่อมแซม | 500000 | 0 | 0 | 0 | กำแพงกั้นน้ำ | กำแพงกั้นน้ำวังหม่า | กองช่าง
| กั้นน้ำวังหม่า |  | กำแพงกั้นน้ำวังหม่า |  |  |  |  | วังหม่าได้รับ | มีความมั่งคง แข็งแรง
| หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง |  | ยาว 120 ม. |  |  |  |  | การซ่อมแซม | ป้องกันการกัดเซาะ
| (ชุมชนที่ 3) |  | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | ให้อยู่ในสภาพ | ตลิ่งได้
มั่งคงแข็งแรง
12 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 0 | 975000 | 0 | 0 | มีไฟฟ้า | ประชาชน/นักท่องเที่ยว | กองช่าง
| งานไฟถนน ชนิดเสาสูง | ในชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุ | งานไฟถนน ในเขตพื้นที่ |  |  |  |  | ส่องสว่าง | มีความปลอดภัยในการ
| บริเวณถนน คสล. | จากการใช้ยานพาหนะ | ทต.เพชรพะงัน |  |  |  |  | เพียงพอและ | ใช้ยานพาหนะ
| สายวงแหวน - เขาเสาธง | ในเวลากลางคืน | จำนวน 13 จุด |  |  |  |  | ทั่วไป
หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า
(ชุมชนที่ 2)
13 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 225000 | 0 | 0 | 0 | มีไฟฟ้า | ประชาชน/นักท่องเที่ยว | กองช่าง
| งานไฟถนน ชนิดเสาสูง | ในชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุ | งานไฟถนน ในเขตพื้นที่ |  |  |  |  | ส่องสว่าง | มีความปลอดภัยในการ
| บริเวณสามแยกทางขึ้น | จากการใช้ยานพาหนะ | ทต.เพชรพะงัน |  |  |  |  | เพียงพอและ | ใช้ยานพาหนะ
| ลอยฟ้าบังกะโล | ในเวลากลางคืน | จำนวน 3 จุด |  |  |  |  | ทั่วไป
หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู
(ชุมชนที่ 5)
14 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | ขุดลอกคูระบายน้ำ | 0 | 1000000 | 0 | 0 | คูระบายน้ำ | คูระบายน้ำไม่ตื้นเขินและ | กองช่าง
| ถนน คสล.สายคูท่าลาย | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | ยาว 850 ม. |  |  |  |  | สามารถระบาย | น้ำไม่ท่วมขัง ระบายน้ำ
| หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 6 ม. ลึก 2 ม. |  |  |  |  | น้ำได้คล่องขึ้น | ได้ดี
(ชุมชนที่ 3)
15 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | ขุดลอกตะกอนดิน | 0 | 50000 | 0 | 0 | คูระบายน้ำ | คูระบายน้ำไม่ตื้นเขินและ | กองช่าง
| ถนน คสล.สายเลียบชายทะเล | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | คูระบายน้ำ |  |  |  |  | สามารถระบาย | น้ำไม่ท่วมขัง ระบายน้ำ
| หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง | ป้องกันน้ำท่วมขัง | ยาว 1,065 ม. |  |  |  |  | น้ำได้คล่องขึ้น | ได้ดี
(ชุมชนที่ 3)
16 | โครงการขุดลอกคลอง | เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ | ขุดลอกคลองศาลาคอย | 0 | 2500000 | 0 | 0 | คลอง | คลองไม่ตื้นเขิน และ | กองช่าง
| ศาลาคอย | มีความสะดวก รวดเร็ว และ | ยาว 900 ม. |  |  |  |  | ศาลาคอย | น้ำไม่ท่วมขัง ระบายน้ำ
| หมู่ที่ 6 บ้านหินกอง | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กว้าง 15 ม. ลึก 2 ม. |  |  |  |  | สามารถระบาย | ได้ดี
| (ชุมชนที่ 3) | [6 empty] | น้ำได้คล่องขึ้น
17 | โครงการขุดลอกคลองตะวันตก | เพื่อขุดลอกคลองตะวันตก | ขุดลอกคลองตะวันตก | 0 | 1000000 | 0 | 0 | คลองตะวันตก | ชาวประมงพื้นบ้านมีที่ | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ไม่ให้ติ้นเขิน เรือประมง | ยาว 400 ม. |  |  |  |  | ไม่ตื้นเขิน | จอดเรือ
| (ชุมชนที่ 4) | พื้นบ้านสามารถเข้าออก | กว้าง 10 ม. |  |  |  |  | สัญจรไปมา
|  | ได้สะดวก | ลึก 1.50 ม. |  |  |  |  | ได้สะดวก
18 | โครงการขุดลอกบึงแม่หาด | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง | ขุดลอกบึงแม่หาด | 800000 | 0 | 0 | 0 | ขุดลอก | ลดปัญหาการขาด | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ |  | พท. 2,600 m2 |  |  |  |  | บึงแม่หาด | แคลนน้ำ ประชาชนมี
| (ชุมชนที่ 4) |  | ลึก 2 ม. |  |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง | แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค
เพิ่มขึ้น
19 | โครงการขุดลอกอ่าว | เพื่อขุดลอกอ่าวจอดเรือศรีธนู | ขุดลอกอ่าว | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ขุดลอกอ่าว | ชาวประมงพื้นบ้าน | กองช่าง
| จอดเรือศรีธนู | ไม่ให้ตื้นเขิน เรือประมง | จอดเรือศรีธนู |  |  |  |  | จอดเรือศรีธนู | มีที่จอดเรือสะดวกและ
| หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู | พื้นบ้านสามารถเข้าออก | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง | สัญจรไปมาคล่องตัว
| (ชุมชนที่ 5) | ได้สะดวก | [6 empty] | มากขึ้น
20 | โครงการขุดลอกคลองด้วน | เพื่อขุดลอกคลองด้วน | ขุดลอกคลองด้วน | 0 | 1500000 | 0 | 0 | ขุดลอก | คลองด้วนไม่ตื้นเขิน และ | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู | ไม่ให้ตื้นเขิน ระบายน้ำได้ดี | ยาว 400 ม. |  |  |  |  | คลองด้วน | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณถนน
| (ชุมชนที่ 5) |  | กว้าง 15 ม. ลึก 2 ม. |  |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง | สามารถระบายน้ำได้
|  |  | จำนวน 1 แห่ง | [5 empty] | สะดวกและคล่องตัว
มากขึ้น
21 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ | ปรับปรุงคุณภาพน้ำ | แหล่งน้ำพังจีน | 0 | 1000000 |  |  | แหล่งน้ำพังจีน | ชุมชนมีน้ำใช้อุปโภค | กองช่าง
| พังจีนสาธารณะประโยชน์ | และจัดภูมิทัศน์ให้เป็น | น้ำมีคุณภาพสามารถนำ |  |  |  |  | น้ำมีคุณภาพ | เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหา
| หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม | ระเบียบเรียบร้อย | มาใช้อุปโภค และพัฒนา |  |  |  |  | และจัดเป็น | ภัยแล้ง
| (ชุมชนที่ 1) | เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะ | เป็นสวนสาธารณะได้ |  |  |  |  | สวนสาธารณะ
|  | และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง
22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | ก่อสร้างถนน คสล. | 1000000 | 0 | 0 | 0 | มี ถนน คสล. | ประชาชน/นักท่องเที่ยว | กองช่าง
| ซอยโฉลกหลำเบย์ - ชายทะเล | คมนาคมใช้สำหรับสัญจร | กว้าง 4 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน
| พร้อมวางท่อระบายน้ำ | ไปมาได้สะดวกรวดเร็วและ | ยาว 210 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ปลอดภัย | หนา 0.15 ม. | [5 empty] | รวดเร็ว และปลอดภัย
| (ชุมชนที่ 4) |  | พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ขนาด 0.60 ม.
จำนวน 6 ท่อน
รวม 22 โครงการ |  | - | - | 6011000 | 14345000 | 0 | 0 | 0 | -
16 | โครงการติดตั้งป้ายกำหนด | 1. เพื่อควบคุมความเร็ว และ | ติดตั้งป้ายกำหนด | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | มีป้ายกำหนด | ประชาชน/นักท่องเที่ยว | กองช่าง
| ความเร็ว | ความปลอดภัยในการขับขี่ | ความเร็ว |  |  |  |  | ความเร็ว | มีความปลอดภัยในการ
|  | 2. เพื่อกำหนดความเร็วที่ | จำนวน 5 จุด |  |  |  |  | จำนวน 5 จุด | ใช้รถใช้ถนน
เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบและ
ถือปฏิบัติ

## ยุทธ 2 การศึกษา
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร | 1. เพื่อให้มีโรงอาหารสำหรับเด็กเล็ก | ก่อสร้างโรงอาหาร | 900000 | 0 | 0 | 0 | มีโรงอาหาร | มีโรงอาหารที่ได้มาตฐาน | กอง
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | และเกิดความคล่องตัวและความ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  | ศพด.รร. | และรองรับจำนวน | การศึกษา
| โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ | เป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นที่ | โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ |  |  |  |  | บ้านโฉลกหลำ | เด็กเล็กได้มากขึ้น
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ใช้สอยมากขึ้น | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง
| (ชุมชนที่ 4) | 2. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา | ขนาด 7 X 12 เมตร
เด็กเล็กมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | - | -

## ยุทธ 2 การศาสนา
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชิวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | 1. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล | จัดกิจกรรม | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | จำนวน | ผู้สูงอายุมีขวัญและ | กอง
| รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ | - รดน้ำผู้สูงอายุ |  |  |  |  | ผู้เข้าร่วม | กำลังใจ ความอบอุ่น | การศึกษา
|  | วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ | - การแสดงของผู้สูงอายุ |  |  |  |  | กิจกรรม | และความสุขใจ
|  | 3. เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญู | - การแข่งขันต่างๆ |  |  |  |  | 300 คน
|  | กตเวที ต่อผู้อาวุโส | - เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ
|  | 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของ | ที่ทำคุณประโยชน์แก่
|  | คนในครอบครัวและชุมชน | เทศบาล
- การแข่งขันเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพจิต สุขภาพใจ
ผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุ และประชาชน
ร่วมกิจกรรม
จำนวน 300 คน
2 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท | จัดกิจกรรม | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | จัดกิจกรรม | 1. เป็นการถวายความ | สำนักปลัดฯ
| พิธีทางศาสนา กิจกรรม | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช | - งานรัฐพิธี พิธีทางศานา |  |  |  |  | 1 ครั้ง/ปี | จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ | กอง
| การพิทักษ์รักษาสถาบัน | และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม | - การพิทักษ์รักษาสถาบัน | [5 empty] | ศาสนา และพระมหา | การศึกษา
| สำคัญของชาติ และ | ราชินีนาถ | สำคัญของชาติ |  |  |  |  | จำนวน | กษัตริย์
| กิจกรรมอันเนื่องมาจาก | 2. เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ | - กิจกรรมอันเนื่องมาจาก |  |  |  |  | ผู้เข้าร่วม | 2. เกิดความรู้รักสามัคคี
| พระราชดำริ | เชิญชวนร่วมงานรัฐพิธี และพระราช | พระราชดำริ |  |  |  |  | กิจกรรม | ของประชาชนในชุมชน
|  | พิธีต่างๆ สร้างทัศนคติและจิตสำนึก | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม |  |  |  |  | 400 คน
|  | ที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันของชุมชน | นักเรียน 3 โรงเรียน
|  | 3. การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ | ผู้ประกอบการธุรกิจ
|  | ศาสนา พระมหากษัตริย์ | ท่องเที่ยวและโรงแรม
|  | อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
|  | ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน | ข้าราชการ พนักงาน
ประชาชนทั่วไป
จำนวน 400 คน
รวม 2 โครงการ |  | - |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | - | -

## ยุทธ 3 เคหะและชุมชน
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด | เพื่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อย | ก่อสร้าง | 0 | 0 | 8000000 | 0 | มีบ่อบำบัด | มีระบบบำบัดน้ำเสีย | กองสาธารณสุข
| น้ำเสียบริเวณตลาดโฉลกหลำ | ส่งสู่ทะเล | บ่อบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |  | น้ำเสีย | ที่มีประสิทธิภาพ | และสิ่งแวดล้อม
|  |  | บริเวณตลาดโฉลกหลำ |  |  |  |  | บริเวณตลาด | ลดปัญหาน้ำเสียลงสู่
|  |  | ขนาดบำบัดน้ำเสียได้ |  |  |  |  | โฉลกหลำ | แหล่งน้ำธรรมชาติ
ปริมาณวันละ
20,000 ลิตร
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 0 | 0 | 8000000 | 0 | - | -

## ยุทธ 3 การเกษตร
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการอนุรักษ์ | 1. ดำเนินกิจกรรมการจัดทำฐาน | เข้าร่วมกิจกรรม | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | เข้าร่วม | ทรัพยากรธรรมชาติ | กองสาธารณสุข
| พันธุกรรมพืช | ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้าน | จำนวน 1 ครั้ง/ปี |  |  |  |  | กิจกรรม | ในพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน | และสิ่งแวดล้อม
|  | กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และ | [5 empty] | จำนวน | ได้รับการรักษาและอนุรักษ์
|  | ภูมิปัญญา | [5 empty] | 1 ครั้ง/ปี | พันธุกรรม ทำให้พื้นที่ป่าไม้
|  | 2. เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์ | [6 empty] | มีความอุดมสมบูรณ์และ
|  | ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | [6 empty] | ความหลากหลายทาง
|  | 3. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ | [6 empty] | ชีวภาพให้คงอยู่สืบไป
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | - | -

## ยุทธ 4 สร้างความเข้มแข็ง
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการจัดงานตามรอย | 1. เพื่อถวายความอาลัยและ | จัดกิจกรรม | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | จัดกิจกรรม | 1. ประชาชนและนักท่องเที่ยว | สำนักปลัดฯ
| พระราชาผู้เป็นพลังแผ่นดิน | น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | - น้อมรำลึกพ่อหลวง |  |  |  |  | 1 ครั้ง/ปี | ได้ร่วมกัน ถวายความอาลัย
|  | แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร | - ทำความดีเพื่อพ่อ |  |  |  |  | จำนวน | และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ
|  | มหาภูมิพลอดุยเดช | เช่น ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ |  |  |  |  | ผู้เข้าร่วม | พระปรมิทรมหาภูมิพล
|  | 2. เพื่อแสดงความจงรักภักดี | - เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น |  |  |  |  | กิจกรรม | อดุยเดช อย่างสงบและ
|  | ในสถาบันชาติ ศาสนา และ | - ยกย่องเชิดชูเกียรติ |  |  |  |  | 400 คน | พร้อมเพรียงกัน
|  | พระมหากษัตริย์ | ผู้ดำรงตนตามปรัชญา | [5 empty] | 2. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
|  | 3. เพื่อให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ | เศรษฐกิจพอเพียง | [5 empty] | และประชาชนในชุมชนได้ทำ
|  | เทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกได้ | - ยกย่องเชิดชูเกียรติ | [5 empty] | กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิด
|  | เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สังคม | ผู้ทำคุณประโยชน์ | [5 empty] | ความรัก และสามัคคีต่อกัน
|  | 4. เพื่อให้ผู้ที่ดำรงตนตามหลัก | ต่อเทศบาล
|  | เศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับการ | - ประกาศเจตจำนง
|  | คัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม | ต่อต้านการทุจริต
5. เพื่อแสดงเจตจำนงทางการ
เมืองในการต่อต้านการทุจริต
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | - | -

## ยุทธ 5 การบริหารงานทั่วไป
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ | เพื่อเพิ่มทักษะของบุคลากร | คณะผู้บริหาร | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | จำนวน | บุคลากร ทต.เพชรพะงัน | สำนักปลัด
| บุคลากร ทต.เพชรพะงัน และ | ทต.เพชรพะงัน และบุคลากร | สมาชิกสภา ทต. |  |  |  |  | ผู้เข้าร่วม | และบุคลากรท้องถิ่น
| บุคลากรท้องถิ่น ในการบริหาร | ท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีการแลก | ข้าราชการ พนักงาน |  |  |  |  | กิจกรรม | เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ
| จัดการองค์กร และชุมชน | เปลี่ยนทัศนคติ แล้วนำมาประยุกต์ | ผู้นำชุมชน/กลุ่มสตรี/ |  |  |  |  | 100 คน | การทำงานร่วมกันมากขึ้น
|  | ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริการ | กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/
|  | สาธารณะให้แก่ประชาชน และ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
|  | ชุมชน | อสม./ครู/ผู้ปกครอง/
เยาวชน/ประชาชน
2 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | 1 เพื่อเผยแพร่ภารกิจของเทศบาล | จัดกิจกรรม | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | จำนวน | - บุคลากร พนักงานเทศบาล | สำนักปลัด
|  | ตามอำนาจหน้าที่ | - ส่งเสริมพัฒนา และ |  |  |  |  | ผู้เข้าร่วม | มีความรู้ทางด้านวิชาการ
|  | 2 เพื่อแสดงเจตจำนงในการพัฒนา | สร้างทัศนคติในการร่วม |  |  |  |  | กิจกรรม | มากขึ้น
|  | เทศบาล | พัฒนาในด้านต่างๆ |  |  |  |  | 300 คน | - บุคลากรเกิดความรัก
|  | 3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | - อบรมให้ความรู้ | [5 empty] | สามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ
|  | ประชาชนในการพัฒนาด้านต่างๆ | กฎหมาย ภารกิจหน้าที่ | [5 empty] | เอื้อเฟื้อ และทำงาน
|  |  | ของเทศบาล | [5 empty] | ร่วมกันอย่างมีความสุข
- เชิดชูเกียรติพนักงาน
ดีเด่น
- เผยแพร่ประกาศ
เจตนารมต่อต้าน
การทุจริต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 300 คน
รวม 2 โครงการ |  | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | -

## ยุทธ 2 การศึกษา
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่า | หน่วยงาน | หน่วยงานที่
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก | ขอรับเงิน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  | อุดหนุน
1 | โครงการเข้าค่ายพักแรม | เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | อุดหนุนงบประมาณ | 0 | 18000 | 0 | 0 | อุดหนุน | ลูกเสือ - เนตรนารี | กอง | รร.บ้านศรีธนู
| ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ | ให้แก่โรงเรียนบ้านศรีธนู | โรงเรียนบ้านศรีธนู |  |  |  |  | งบประมาณ | ได้บำเพ็ญประโยชน์ | การศึกษา
|  |  | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | โรงเรียน | รู้จักช่วยเหลือตนเอง
[8 empty] | บ้านศรีธนู | และผู้อื่น
1 แห่ง
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 0 | 18000 | 0 | 0 | - | - | -

## 2 การศาสนา
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่า | หน่วยงาน | หน่วยงานที่
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก | ขอรับเงิน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  | อุดหนุน
1 | โครงการบูรณะปรับปรุง | เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | อุดหนุนงบประมาณ | 60000 | 0 | 0 | 0 | อุดหนุน | - อุโบสถวัดอัมพวัน | กอง | วัดอัมพวัน
| อุโบสถวัดอัมพวัน | ตามอำนาจและหน้าที่ | ให้แก่วัดอัมพวัน |  |  |  |  | งบประมาณ | ได้รับการปรับปรุง | การศึกษา
|  | ในการบำรุงศิลปะ จารีต | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | ให้แก่ | ซ่อมแซม
|  | ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | [5 empty] | วัดอัมพวัน | - คณะสงฆ์ ชาวบ้าน
|  | และวัฒนธรรมอันดีของ | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง | โฉลกหลำ และ
|  | ท้องถิ่น รวมถึงมีหน้าที่ | [6 empty] | ประชาชนทั่วไป
|  | ในการทำนุ บำรุงรักษา | [6 empty] | มีสถานที่ประกอบ
|  | พระศาสนาอันเป็นประเพณี | [6 empty] | พิธีกรรมทางศาสนา
|  | ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็น | [6 empty] | หรือดำเนินกิจกรรม
|  | เวลาช้านาน | [6 empty] | ตามวิถีประเพณี
ท้องถิ่น
2 | โครงการเผยแผ่หลักธรรม | เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | อุดหนุนงบประมาณ | 60000 | 0 | 0 | 0 | อุดหนุน | - เด็ก เยาวชน ประชาชน | กอง | วัดสมัยคงคา
| คำสอนทางพระพุทธ | ตามอำนาจและหน้าที่ | ให้แก่วัดสมัยคงคา |  |  |  |  | งบประมาณ | และนักท่องเที่ยวทั้ง | การศึกษา
| ศาสนา | ในการบำรุงศิลปะ จารีต | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | ให้แก่ | ชาวไทย และชาวต่างชาติ
|  | ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | [5 empty] | วัดสมัยคงคง | มีความรู้และเข้าใจ
|  | และวัฒนธรรมอันดีของ | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง | หลักธรรมคำสอน
|  | ท้องถิ่น รวมถึงมีหน้าที่ | [6 empty] | ทางพุทธศาสนาว่ามี
|  | ในการทำนุ บำรุงรักษา | [6 empty] | ความสำคัญเช่นไร
|  | พระศาสนาอันเป็นประเพณี | [6 empty] | และนำหลักธรรม
|  | ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็น | [6 empty] | คำสอนไปใช้ในชีวิต
|  | เวลาช้านาน | [6 empty] | ประจำวันได้ และสำนึก
ในการปฏิบัติตนตาม
พระธรรมคำสอนรู้ผิด
ชอบชั่วดี
3 | โครงการบูรณะปรับปรุง | เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | อุดหนุนงบประมาณ | 60000 | 0 | 0 | 0 | อุดหนุน | - อาคารศาลาการ | กอง | วัดโฉลกหลำ
| และต่อเติมอาคาร | ตามอำนาจและหน้าที่ | ให้แก่วัดโฉลกหลำ |  |  |  |  | งบประมาณ | เปรียญวัดโฉลกหลำ | การศึกษา
| ศาลาการเปรียญ | ในการบำรุงศิลปะ จารีต | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | ให้แก่ | มีพื้นที่ใช้สอย
| วัดโฉลกหลำ | ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | [5 empty] | วัดโฉลกหลำ | มากขึ้น
|  | และวัฒนธรรมอันดีของ | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง | - คณะสงฆ์ ชาวบ้าน
|  | ท้องถิ่น รวมถึงมีหน้าที่ | [6 empty] | โฉลกหลำ และ
|  | ในการทำนุ บำรุงรักษา | [6 empty] | ประชาชนทั่วไป
|  | พระศาสนาอันเป็นประเพณี | [6 empty] | มีสถานที่ประกอบ
|  | ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็น | [6 empty] | พิธีกรรมทางศาสนา
|  | เวลาช้านาน | [6 empty] | หรือดำเนินกิจกรรม
ตามวิถีประเพณี
ท้องถิ่น
รวม 3 โครงการ |  | - | - | 180000 | 0 | 0 | 0 |  | -

## ยุทธ 1 เคหะและชุมชน
แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | ก่อสร้างถนน คสล. | 2800000 | 0 | 0 | 0 | มี ถนน คสล. | ประชาชนและนักท่องเที่ยว | ทต.เพชรพะงัน
| สายท่าลำเจียก | คมนาคมใช้สำหรับสัญจร | กว้าง 6 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน | กรมทางหลวง
| หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม | ไปมาได้สะดวกรวดเร็วและ | ยาว 500 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ชนบท
| (ชุมชนที่ 1) | ปลอดภัย | หนา 0.15 ม. | [5 empty] | รวดเร็ว และปลอดภัย
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง | ก่อสร้างถนน คสล. | 15000000 | 0 | 0 | 0 | มี ถนน คสล. | ประชาชนและนักท่องเที่ยว | ทต.เพชรพะงัน
| สายท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม | คมนาคมใช้สำหรับสัญจร | กว้าง 6 ม. |  |  |  |  | ขนาดมาตรฐาน | มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน | กรมทางหลวง
| - อ่าวหาดยาว | ไปมาได้สะดวกรวดเร็วและ | ยาว 8,550 ม. |  |  |  |  | 1 เส้นทาง | ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก | ชนบท
| หมู่ที่ 8 บ้านศรีธนู | ปลอดภัย | หนา 0.15 ม. | [5 empty] | รวดเร็ว และปลอดภัย
(ชุมชนที่ 5)
3 | โครงการเขื่อนป้องกัน | เพื่อป้องกันการกัดเซาะ | ก่อสร้างเขื่อน | 120000000 | 0 | 0 | 0 | มีเขื่อนป้องกัน | บ้านเรือน และประชาชน | ทต.เพชรพะงัน
| การกักเซาะชายฝั่งทะเล | ชายฝั่งทะเล | ป้องกันการกัดเซาะ |  |  |  |  | การกัดเซาะ | ที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล | กรมโยธาธิการ
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ |  | ยาว 1,000 ม. |  |  |  |  | ชายฝั่งทะเล | มีความปลอดภัยในชีวิต | และผังเมือง
| (ชุมชนที่ 5) | [6 empty] | บ้านโฉลกหลำ | และทรัพย์สิน
จำนวน 1 แห่ง
4 | โครงการบูรณาการ | 1. เพื่อจัดหาแหล่งกักเก็บ | มีแหล่งกักเก็บน้ำที่มี | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | มีแหล่ง | ประชาชนและเกษตรกร | ทต.เพชรพะงัน
| จัดการน้ำ เพื่อแก้ไข | น้ำไว้ในช่วงฤดูแล้งที่มี | ลักษณะถาวร |  |  |  |  | กักเก็บน้ำ | มีน้ำใช้อุปโภค และ | กระทรวง
| ปัญหาภัยแล้ง | ลักษณะ ถาวร | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | ที่มีลักษณะ | ทำการเกษตรกรรม | มหาดไทย/
|  | 2. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ | [5 empty] | ถาวร |  | ทสจ.
|  | ใช้สำหรับอุปโภค | [5 empty] | 1 แห่ง
3. เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
รวม 4 โครงการ |  | - | - | 140800000 | 3000000 | 3000000 | 3000000

## ยุทธ 2 การศึกษา
แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างอาคาร | เพื่อให้มีอาคารเพียงพอ | ก่อสร้างอาคาร | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | มีอาคาร | มีอาคารเพียงพอ | ทต.เพชรพะงัน
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำหรับจัดประสบการณ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  | ศพด. | และได้มาตรฐาน | สถ.
| โรงเรียนวัดสมัยคงคา | การเรียนรู้ ของจำนวนเด็ก | โรงเรียนวัดสมัยคงคา |  |  |  |  | วัดสมัยคงคา | รองรับจำนวน
| หมู่ที่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า |  | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง | เด็กเล็กได้มากขึ้น
(ชุมชนที่ 2)
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | - | -

## ยุทธ 3 การศาสนา
แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู | 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ | วางปะการังเทียม | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | โครงสร้าง | เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา | ทต.เพชรพะงัน
| ทรัพยากรชายฝั่งทะเล | ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป | ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน |  |  |  |  | ปะการังเทียม | และสัตว์น้ำทะเล และเป็น | กรมการ
| (วางปะการังเทียม) | 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง | [5 empty] | จำนวน | การอนุรักษ์ทรัพยากร | ท่องเที่ยว/
|  | หน่วยงานภาครัฐและประชาชน | [5 empty] | 10 ชุด/ปี | ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ทสจ.
|  | 3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งและ | [6 empty] | โดยมีสัตว์น้ำทางทะเล
|  | ในทะเลให้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ | [6 empty] | หลากหลายชนิดมาอาศัย
|  | 4. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง | [6 empty] | ในบริเวณโครงสร้าง
|  | ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไป | [6 empty] | ปะการังเทียม
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | - | -

## ยุทธ 6 การศาสนา
แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการติดตั้งระบบ | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | ติดตั้งระบบกระเช้าไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 350000000 | มีระบบ | สร้างจุดขาย โดยการนำ | ทต.เพชรพะงัน
| กระเช้าไฟฟ้า | ในอำเภอเกาะพะงัน และ | (ภูเขาหรา - บ้านโฉลกหลำ) |  |  |  |  | กระเช้าไฟฟ้า | อัตลักษณ์ของภูเขาหรา | หน่วยงานอื่น
| (ภูเขาหรา-บ้านโฉลกหลำ) | สร้างจุดเด่นของสถานที่ | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง | ที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน | [6 empty] | สวยงาม มาเป็นจุดขาย
| (ชุมชนที่ 4) | ชาวไทยและชาวต่างชาติ | [6 empty] | และส่งเสริมการท่องเที่ยว
อำเภอเกาะพะงัน
2 | โครงการพัฒนาแหล่ง | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 15000000 | 0 | 0 | 0 | แหลมยายชี | แหล่งท่องเที่ยวแหลม | ทต.เพชรพะงัน
| ท่องเที่ยวแหลมยายชี | และรองรับการขยายตัว | แหลมยายชี โดยการปรับปรุง |  |  |  |  | ได้รับการ | ยายชี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | กฟผ.
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว | ภูมิทัศน์ พร้อมสาธารณูปโภค |  |  |  |  | พัฒนาเป็น | ประชาชนมีสถานที่
| (ชุมชนที่ 4) | และการโรงแรม | 2. จัดให้เป็นสวนสาธารณะ |  |  |  |  | แหล่งท่องเที่ยว | พักผ่อนหย่อนใจ
|  |  | 3. มีศาลาที่พักอาศัย |  |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง
4. มีเครื่องเล่นออกกำลังกาย
3 | โครงการก่อสร้างฐาน | 1. เพื่อประดิษฐานเป็น | - ก่อสร้างฐานประดิษฐาน | 0 | 0 | 3500000 | 0 | มีพระอนุสาวรีย์ | ส่งเสริมการแหล่งท่องเที่ยว | ทต.เพชรพะงัน
| ประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ | พระอนุสาวรีย์บริเวณ | พระอนุสาวรีย์ พร้อมอัญเชิญ |  |  |  |  | พลเรือเอก | แหลมยายชี ประชาชน | กฟผ.
| พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้า | แหลมยายชี | รูปหล่อโลหะ พลเรือเอก |  |  |  |  | สมเด็จพระเจ้า | นักท่องเที่ยว ตลอดจน | หน่วยงานอื่น
| บรมวงศ์เธอกรมหลวง | 2. เพื่อให้ประชาชน | สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ |  |  |  |  | บรมวงศ์เธอ | ชาวประมง ใช้เป็นสถานที่
| ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ | นักท่องเที่ยว ตลอดจน | กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ |  |  |  |  | กรมหลวงชุมพร | สักการบูชา
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | ชาวประมงที่เดินเรือผ่านไป | - บริเวณแหลมยายชี |  |  |  |  | เขตอุดมศักดิ์
| (ชุมชนที่ 4) | มาไว้แวะสักการะบูชา | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | บริเวณ
|  | เพื่อเสริมสิริมงคล และเป็นที่ | [5 empty] | แหลมยายชี
|  | ที่พึ่งทางใจ ของลูกหลาน | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง
ชาวเกาะพะงัน
รวม 3 โครงการ |  | - | - | 15000000 | 0 | 3500000 | 350000000

## ยุทธ 7 เคหะและชุมชน
แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมสุขภาพชุมชน
แผนงานเคหะชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างอาคาร | เพื่อให้มีอาคารอัฒจันทร์ | อาคารอัฒจันทร์ | 0 | 0 | 25000000 | 0 | มีอาคาร | เด็ก เยาวชน และประชาชน | ทต.เพชรพะงัน
| อัฒจันทร์ พร้อม | พร้อมสาธารณูปโภค | พร้อมสาธารณูปโภค |  |  |  |  | อัฒจันทร์ | มีสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ | กรม
| สาธารณูปโภค | สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | พร้อมสาธารณูปโภค | และส่งเสริมด้านการกีฬา | พลศึกษา
| หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม | เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และ | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง | ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
| (ชุมชนที่ 1) | ใช้ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ
2 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ | ลานกีฬาประจำชุมชน | 1000000 | 0 | 0 | 0 | มีลานกีฬา | ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬา | ทต.เพชรพะงัน
| ประจำชุมชน | เล่นกีฬา และออกกำลังกาย | พร้อมสาธารณูปโภค |  |  |  |  | ประจำชุมชน | และออกกำลังกาย | กฟผ.
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ |  | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | พร้อมสาธารณูปโภค
| (ชุมชนที่ 4) | [6 empty] | จำนวน 1 แห่ง
3 | โครงการก่อสร้างสนาม | เพื่อให้เด็กเล็กและเยาวชน | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น | 1000000 | 0 | 0 | 0 | มีสนามเด็กเล่น | ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬา | ทต.เพชรพะงัน
| เด็กเล่นสำหรับชุมชน | มีสถานที่วิ่งเล่น เล่นกีฬา | สำหรับชุมชน |  |  |  |  | สำหรับชุมชน | และออกกำลังกาย | กฟผ.
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | และออกกำลังกาย | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | จำนวน 1 แห่ง
(ชุมชนที่ 4)
4 | โครงการลานออกกำลังกาย | เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสถานที่ | ลานออกกำลังกาย | 1000000 | 0 | 0 | 0 | มีลานออก | ผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกาย | ทต.เพชรพะงัน
| สำหรับผู้สูงอายุ | ออกกำลังกาย และมี | ของผู้สูงอายุ |  |  |  |  | กำลังกาย | แข็งแรง มีพลานามัยดี | กฟผ.
| หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ | สิ่งอำนวยความสะดวกและ | จำนวน 1 แห่ง |  |  |  |  | สำหรับผู้สูงอายุ
| (ชุมชนที่ 4) | ปลอดภัย | [5 empty] | จำนวน 1 แห่ง
รวม 4 โครงการ |  |  |  | 3000000 | 0 | 25000000 | 0

## ยุทธ 1 เคหะและชุมชน
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน | ซ่อมแซมถนน | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | ถนน คสล. | ประชาชนและนักท่องเที่ยว | กองช่าง
| ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน | ให้สามารถใช้สัญจรไปมา | ในเขตพื้นที่ |  |  |  |  | 32 เส้นทาง | มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน
|  | ได้สะดวก และปลอดภัย | ทต.เพชรพะงัน |  |  |  |  | ถนนลูกรัง | ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
[8 empty] | 19 เส้นทาง | รวดเร็ว และปลอดภัย
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | - | -
16 | โครงการติดตั้งป้ายกำหนด | 1. เพื่อควบคุมความเร็ว และ | ติดตั้งป้ายกำหนด | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | มีป้ายกำหนด | ประชาชน/นักท่องเที่ยว | กองช่าง
| ความเร็ว | ความปลอดภัยในการขับขี่ | ความเร็ว |  |  |  |  | ความเร็ว | มีความปลอดภัยในการ
|  | 2. เพื่อกำหนดความเร็วที่ | จำนวน 5 จุด |  |  |  |  | จำนวน 5 จุด | ใช้รถใช้ถนน
เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบและ
ถือปฏิบัติ

## ยุทธ 2 การศึกษา
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | เงินอุดหนุนสำหรับ | เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทาน | จัดหาอาหารกลางวันให้ | 416500 | 416500 | 416500 | 416500 | ร้อยละ ๑๐๐ | เด็กเล็กได้รับประทาน | กอง
| สนับสนุนอาหารกลางวัน | อาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | ศพด. จำนวน 2 แห่ง |  |  |  |  | ของเด็กเล็ก | อาหารอย่างทั่วถึงและ | การศึกษา
| สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | และครบทั้ง 5 หมู่ | ศพด. รร.วัดสมัยคงคา |  |  |  |  | มีอาหารกลางวัน | ครบทั้ง 5 หมู่
|  |  | ศพด. รร.บ้านโฉลกหลำ |  |  |  |  | รับประทาน
2 | เงินอุดหนุนสำหรับ | เพื่อให้เด็กเล็กและ | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 1104028 | 1112161 | 1128426 | 1128426 | ร้อยละ ๑๐๐ | เด็กเล็กและนักเรียน | กอง
| สนับสนุนอาหารเสริม (นม) | นักเรียนได้รับอาหารเสริม | ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2560:1,100,000 |  |  |  | ของเด็กเล็กและ | มีสุขภาพดี แข็งแรง | การศึกษา
| สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | (นม) อย่างทั่วถึง | จำนวน 2 แห่ง | 2559:1,100,000 |  |  |  | เด็กนักเรียนมี | และเจริญเติบโตตามวัย
|  |  | และโรงเรียนในเขตพื้นที่ | 2558:774,060 |  |  |  | อาหารเสริม (นม)
|  |  | ทต.เพชรพะงัน | 2557:761,040 |  |  |  | รับประทาน
จำนวน 3 แห่ง
รวม 2 โครงการ |  | - | - | 1520528 | 1528661 | 1544926 | 1544926 | - | -

## ยุทธ 3 สร้างความเข้มแข็ง
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการรักแม่ รักษ์ทะเล | 1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวาย | จัดกิจกรรมรักแม่ | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | จัดกิจกรรม | 1. เป็นการถวายความ | สำนักปลัดฯ
|  | เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง | รักษ์ทะเล 1 ครั้ง/ปี | 2560:150,000 |  |  |  | 1 ครั้ง/ปี | จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ
|  | เจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน |  | 2559:150,000 |  |  |  |  | 2. เกิดความปรองดอง
|  | วโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 2558:150,000 |  |  |  | จำนวน | ของคนในตำบลเกาะพะงัน
|  | 2. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี | นักเรียน 3 โรงเรียน | 2557:150,000 |  |  |  | ผู้เข้าร่วม | 3. ทุกคนได้ตระหนักและ
|  | โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม | ผู้ประกอบการธุรกิจ |  |  |  |  | กิจกรรม | มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
|  | ของภาคประชาชน อปท.ภาครัฐ | ท่องเที่ยวและโรงแรม |  |  |  |  | 400 คน | ทรัพยากรธรรมชาติ
|  | และผู้ประกอบการ | คณะผู้บริหาร | [5 empty] | และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
|  | 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ | สมาชิกสภา ทต.
|  | ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ | ข้าราชการ พนักงาน
|  | สิ่งแวดล้อม | ประชาชนทั่วไป
จำนวน 400 คน
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | -

## ยุทธ 4 งบกลาง
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
แผนงาน งบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | สนับสนุนการสงเคราะห์ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต | ผู้สูงอายุ | 5000000 | 5500000 | 6000000 | 6000000 | ร้อยละ ๑๐๐ | ผู้สูงอายุได้รับการดูแล | สำนักปลัดฯ
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ที่ดี และเป็นขวัญกำลังใจ | จำนวน 600 - 700 คน | 2560:4,532,400 |  |  |  | ของผู้สูงอายุ | ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
|  |  |  | 2559:4,419,000 |  |  |  | ได้รับเบี้ยยังชีพ
2558:4,269,600
2557:3,000,000
2 | สนับสนุนการสงเคราะห์ | เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต | ผู้พิการ | 960000 | 960000 | 1056000 | 1152000 | ร้อยละ ๑๐๐ | ผู้พิการได้รับการดูแล | สำนักปลัดฯ
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ที่ดี และเป็นขวัญกำลังใจ | ปี 61 = จำนวน 100 คน | 2560:528,000 |  |  |  | ของผู้พิการได้ | ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
|  |  | ปี 62 = จำนวน 100 คน | 2559:499,200 |  |  |  | รับเบี้ยยังชีพ
|  |  | ปี 63 = จำนวน 110 คน | 2558:300,000
|  |  | ปี 64 = จำนวน 120 คน | 2557:300,000
3 | สนับสนุนการสงเคราะห์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ | ผู้ป่วยเอดส์ | 90000 | 120000 | 120000 | 120000 | ร้อยละ ๑๐0 | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล | สำนักปลัดฯ
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ชีวิตที่ดี และเป็นขวัญกำลังใจ | จำนวน 12 - 20 ราย | 2560:66,000 |  |  |  | ของผู้ป่วยเอดส์ | ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
|  |  |  | 2559:72,000 |  |  |  | ได้รับเบี้ยยังชีพ
2558:66,000
2557:80,000
4 | เงินสมทบกองทุน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ | สบทบกองทุน | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | สมทบ | ประชาชนได้รับการ | สำนักปลัดฯ
| หลักประกันสุขภาพ | ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ | หลักประกันสุขภาพ | 2560:100,000 |  |  |  | ไม่น้อยกว่า | ส่งเสริมสุขภาพ | กองคลัง
| เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | อย่างทั่วถึงทุกคน | เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | 2559:100,000 |  |  |  | ร้อยละ 50 | อย่างทั่วถึง | กองช่าง
|  |  |  | 2558:81,280 |  |  |  | ของ สปสช. |  | กองการศึกษา
|  |  |  | 2557:100,000 | [5 empty] | กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
5 | เงินสมทบกองทุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | สบทบกองทุนบำเหน็จ | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ในอัตราร้อยละ 2 | ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัดฯ
| บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | บำนาญข้าราชการ |  |  |  |  | ของประมาณการ | (กบท.) มีรายได้หลังจาก | กองคลัง
| ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ส่วนท้องถิ่น (กบท.) |  |  |  |  | รายรับไม่รวม | เกษียณอายุราชการ
|  |  | จำนวน 1 ครั้ง/ปี |  |  |  |  | รายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้
หรือเงินอุดหนุน
รวม 5 โครงการ |  | - | - | 7200000 | 7730000 | 8326000 | 8422000 | - | -

## ยุทธ 7 สาธารณสุข
แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมสุขภาพชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงาน
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | 1. เพื่อการจัดบริการด้านสาธารณสุข | การดำเนินการโครงการ | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | การดำเนินการ | ประชาชนและ | กองสาธารณสุข
| และคุณภาพการให้บริการ | ที่มีคุณภาพ มีประสทธิภาพและ | ค่าตอบแทน | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | ค่าตอบแทน | นักท่องเที่ยวได้รับ | และสิ่งแวดล้อม/
| ของสถานีอนามัย | เท่าเทียมครอบคลุมทุกกลุ่ม | - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน |  |  |  |  | จ้างเหมา | บริการสาธารณสุข | สถ.
|  | 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน | สถานีอนามัย จำนวน 2 |  |  |  |  | 1 อัตรา | อย่างทั่วถึง และมี
|  | ในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดี | อัตราๆละ 1,800 บาท | [5 empty] | ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
|  | 3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความ | ค่าจ้างเหมาบริการ | 650880 | 650880 | 650880 | 650880 | พนักงาน
|  | จำเป็นฉุกเฉิน สามารถเดินทาง | ผู้ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย |  |  |  |  | จ้างเหมา
|  | มารับการรักษาได้ทันเวลา เพิ่ม | - พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา |  |  |  |  | บริการ
|  | ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ | - นักวิชาการสาธารณสุข |  |  |  |  | 4 อัตรา
|  | ประชาชน | ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
|  |  | ค่าวัสดุ | 305920 | 305920 | 305920 | 305920 | มีวัสดุสำนักงาน
|  |  | วัสดุสำนักงาน | 87200 | 87200 | 87200 | 87200 | ใช้ในการ
|  |  | วัสดุสำนักงาน โดยสภาพ |  |  |  |  | ปฏิบัติงาน
|  |  | จำแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุ |  |  |  |  | อย่างเพียงพอ
|  |  | สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  | และทั่วถึง
ประกอบและอะไหล่ เช่น
เก้าอี้พลาสติก เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ พระพุทธรูป
พระบรมรูป หนังสือ เครื่อง
คิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ
พรม แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้าย
ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ
หมึกเครื่องอัดสำเนา น้ำยา
ลบคำผิด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ และอื่นๆ
ในรายจ่ายประเภทนี้ ตามที่
กำหนดในรูปแบบ ระเบียบ
และวิธีการงบประมาณของ
ท้องถิ่น
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | มีวัสดุไฟฟ้าและ
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยสภาพ |  |  |  |  | วิทยุใช้ในการ
|  |  | จำแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุ |  |  |  |  | ปฏิบัติงาน
|  |  | สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  | อย่างเพียงพอ
|  |  | ประกอบและอะไหล่ เช่น |  |  |  |  | และทั่วถึง
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลำโพง
สายไมค์ สายอากาศ เสาอากาศ
เครื่องรับวิทยุ/โทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง
แผงวงจร ฯลฯ และอื่นๆ
ในรายจ่ายประเภทนี้ ตามที่
กำหนดในรูปแบบระเบียบ
และวิธีการงบประมาณของ
ท้องถิ่น
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | มีวัสดุงานบ้าน
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ |  |  |  |  | งานครัว
|  |  | จำแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุ |  |  |  |  | ใช้ในการ
|  |  | สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  | ปฏิบัติงาน
|  |  | ประกอบและอะไหล่ เช่น |  |  |  |  | อย่างเพียงพอ
|  |  | หม้อ กระทะ มีด ถัง ถ้วยชาม |  |  |  |  | และทั่วถึง
แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน เตารีด
เครื่องบดอาหาร หม้อไฟฟ้า ถัง
แก๊ส กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก
น้ำยาดับกลิ่น หมอน ผ้าปูที่นอน
ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน
ฯลฯ และอื่นๆ
ในรายจ่ายประเภทนี้ ตามที่
กำหนดในรูปแบบระเบียบ
และวิธีการงบประมาณของ
ท้องถิ่น
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 109760 | 109760 | 109760 | 109760 | มีวัสดุ
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  |  |  |  | วิทยาศาสตร์
|  |  | โดยสภาพ จำแนกเป็น วัสดุ |  |  |  |  | ใช้ในการ
|  |  | คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ |  |  |  |  | ปฏิบัติงาน
|  |  | อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ |  |  |  |  | อย่างเพียงพอ
|  |  | เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด กระบอก |  |  |  |  | และทั่วถึง
ตวง หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่อง
วัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลี
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ออกซิเจน
น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง
หลอดแก้ว สัตว์เลี้ยงเพื่อการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ หลอด
เอกซเรย์ ฯลฯ และอื่นๆ
ในรายจ่ายประเภทนี้ ตามที่
กำหนดในรูปแบบระเบียบและ
วิธีการงบประมาณของท้องถิ่น
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | มีวัสดุ
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสภาพ |  |  |  |  | คอมพิวเตอร์
|  |  | จำแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุ |  |  |  |  | ใช้ในการ
|  |  | สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  | ปฏิบัติงาน
|  |  | ประกอบและอะไหล่ เช่น |  |  |  |  | อย่างเพียงพอ
|  |  | แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล |  |  |  |  | และทั่วถึง
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable
Disk, Compact Disc, Flash
Drive หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล (CPU) เมนบอร์ด
เมาส์ คีบอร์ด เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น
(Hard Disk, CD-ROM ฯลฯ)
เครื่องกระจายสัญญาณ
เมมโมรี่ชิบ เช่น RAM โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ
ในรายจ่ายประเภทนี้ ตามที่
กำหนดในรูปแบบ ระเบียบ
และวิธีการงบประมาณของ
ท้องถิ่น
|  |  | วัสดุสนาม | 40720 | 40720 | 40720 | 40720 | มีวัสดุสนาม
|  |  | วัสดุสนามโดยสภาพจำแนกเป็น |  |  |  |  | ใช้ในการ
|  |  | วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ |  |  |  |  | ปฏิบัติงาน
|  |  | วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ |  |  |  |  | อย่างเพียงพอ
|  |  | เช่น เต็นนอน/เต็นท์สนาม |  |  |  |  | และทั่วถึง
ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม
ฯลฯ และอื่นๆ ในรายจ่ายประเภทนี้
ตามที่กำหนดในรูปแบบ
ระเบียบและวิธีการงบประมาณ
ของท้องถิ่น
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | -

## ยุทธ 2 การศึกษา
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน การศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ที่คาดว่า | หน่วยงาน | หน่วยงานที่
|  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ | รับผิดชอบหลัก | ขอรับเงิน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  | อุดหนุน
1 | เงินอุดหนุนสำหรับ | เพื่อสนับสนุนงบประมาณ | อุดหนุนงบประมาณ | 1832000 | 1868000 | 1880000 | 1880000 | อุดหนุน | เด็กและเยาวชนได้ | สำนักปลัดฯ | รร.วัดสมัยคงคา
| สนับสนุนอาหารกลางวัน | ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ | 25560:1,720,000 |  |  |  | งบประมาณ | รับประทานอาหาร | กอง | รร.บ้านโฉลกหลำ
| ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เทศบาลตำบลเพชรพะงัน | ทต.เพชรพะงัน | 2559:2,100,000 |  |  |  | จำนวน 3 แห่ง | กลางวันอย่างทั่วถึง | การศึกษา | รร.บ้านศรีธนู
| เทศบาลตำบลเพชรพะงัน |  | ปี 61 = 458 คน | 2558:1,773,600
|  |  | ปี 62 = 467 คน | 2557:1,272,400
ปี 63 = 470 คน
ปี 64 = 470 คน
รวม 1 โครงการ |  | - | - | 1832000 | 1868000 | 1880000 | 1880000 | - | - | -